家庭居室装修工程施工合同

发包方（甲方）：刘国云　　身份证号：42092319790724127X　　联系电话：17722592867

承包方（乙方）：__________　　身份证号：__________　　联系电话：__________

────────────────────────────────────────────────────────────

一、工程概况

（一）工程地点：湖北省武汉市东西湖区惠景九龙湾小区9栋1单元15楼1501室

（二）房屋结构：框架

（三）装修面积：套内建筑面积约118平方米（最终以实测为准）

（四）工程内容：按本合同的约定进行家庭居室室内装修，包括设计、施工及材料采购

（五）承包方式：全包（包工包料）

二、工程工期

（一）工期总天数：________个日历天（不含设计时间）

（二）开工日期：2026年10月2日

（三）竣工日期：________年________月________日

（四）工期延误：因甲方原因、设计变更、不可抗力等因素导致工期顺延的，须经双方签字确认。因乙方原因每延误一日，按合同总价的________‰向甲方支付违约金。

（五）阶段工期：

表 1：阶段工期安排

| 阶段 | 工序 | 工期（天） |
| --- | --- | --- |
| 前期 | 拆改、墙体新建 |  |
| 水电 | 水电改造、防水 |  |
| 泥木 | 贴砖、吊顶 |  |
| 油漆 | 墙面处理、刷漆 |  |
| 安装 | 灯具、开关、五金、保洁 |  |

三、工程造价与付款方式

（一）合同总造价：人民币（大写）捌万元整（¥80,000元）

（二）此价格为固定总价，包含本合同约定的全部施工项目和材料，除非双方书面签字确认变更，不得调整。

（三）付款方式（建议比例）：

表 2：付款方式明细

| 阶段 | 付款比例 | 金额（元） | 付款时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 30% | 24,000 | 合同签订当日 |
| 水电验收 | 20% | 16,000 | 水电隐蔽工程验收合格 |
| 泥木验收 | 30% | 24,000 | 泥木工程验收合格 |
| 竣工验收 | 15% | 12,000 | 整体工程验收合格 |
| 尾款 | 5% | 4,000 | 入住30天后无质量问题 |

（四）付款账户须为乙方对公账户或乙方本人账户，收款后须提供有效票据。

四、设计方案与施工图纸

（一）设计方案由甲乙双方协商确定，双方共同参与方案讨论与确认。

（二）施工前须经双方确认最终方案，未经双方书面同意不得擅自施工或变更方案。

五、材料供应

（一）全包项目主材清单（详见附件《材料清单明细表》）：

表 3：主材清单

| 类别 | 材料名称 | 品牌/规格 | 约定等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓷砖 | 地砖/墙砖 |  |  |  |
| 地板 | 实木/复合/石晶 |  |  |  |
| 橱柜 |  |  |  |  |
| 板材 | 柜体板/背板/见光板 |  |  |  |
| 柜体配件 | 铰链/导轨/拉手/支撑等 |  |  |  |
| 门 | 卧室门/厨卫门/入户门 |  |  |  |
| 卫浴 | 马桶/花洒/浴室柜/龙头 |  |  |  |
| 地漏 | 厕所地漏 |  |  |  |
| 三角阀 | 冷热三角阀（洗衣机、洗手盆、热水器等） |  |  |  |
| 开关插座 |  |  |  |  |
| 油漆/乳胶漆 |  |  |  |  |
| 灯具 |  |  |  |  |

（二）板材选定权：板材的品牌、型号、颜色、花色由甲方亲自选定，乙方不得擅自指定或替换。甲方须在橱柜深化设计阶段完成板材选定，并在《板材选定确认单》上签字确认，作为施工依据。

（三）材料验收：所有材料进场须提前24小时通知甲方验收；甲方有权要求乙方提供材料合格证、检测报告；甲方验收签字后方可施工，未经签字擅自施工的，甲方有权要求返工。

（四）材料品牌更换：乙方不得擅自更换约定品牌，确需更换须提前书面通知甲方并经同意，同档次同价位替换须有甲方书面确认。

（五）甲方未及时选定板材：若甲方未在约定时间内完成板材选定，导致工期延误，工期顺延责任由甲方自行承担，乙方不承担违约责任。

六、施工工艺与质量标准

（一）施工工艺须符合现行国家标准和地方规范，包括但不限于：

• 《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327

• 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

• 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

（二）主要工序质量要求：

表 4：主要工序质量要求

| 工序 | 质量要求 |
| --- | --- |
| 水电改造 | 水管打压测试0.8MPa保持30分钟不掉压；电路阻值≥5MΩ；线管分色 |
| 防水工程 | 卫生间防水高度≥1.8m，厨房≥0.3m；闭水试验48小时无渗漏 |
| 瓷砖铺贴 | 空鼓率≤5%；缝隙均匀；阴阳角方正±2mm |
| 墙面处理 | 2米靠尺检查误差≤3mm；无明显刷痕、流坠 |
| 油漆工程 | 无明显色差；无起皮、脱落、开裂 |

（三）隐蔽工程须在封闭前48小时通知甲方验收，未验收不得封闭。

七、工程变更

（一）工程变更须经双方签字确认《工程变更单》，明确变更内容、费用及工期影响。

（二）增项处理：单次增项金额在________元以内的，乙方可先施工后确认；单次增项金额超过________元的，须提前书面确认后方可施工；增项累计金额不得超过合同总价的15%，超过部分须另签补充协议。

（三）减项处理：按原报价扣除相应费用，并在结算时返还甲方。

八、工程验收

（一）分项验收：每个阶段工序完成后，甲方须在收到乙方验收通知后48小时内到场验收，逾期视为合格。

（二）竣工验收：整体工程完工后，乙方通知甲方验收，甲方须在7个工作日内组织验收，逾期视为合格。

（三）验收标准：以本合同约定、国家标准、地方规范及双方签字确认的图纸为准。

（四）验收记录：双方签字确认《分项验收记录表》《竣工验收单》，作为结算和保修依据。

（五）空气质量检测：竣工后须进行室内空气质量检测，甲醛等有害物质须符合GB 50325标准。

九、保修条款

（一）整体工程保修期：________年（自竣工验收合格之日起计算）

（二）分项保修期限：

表 5：分项保修期限

| 项目 | 保修期限 |
| --- | --- |
| 水电隐蔽工程 | 10年 |
| 防水工程/渗漏水 | 10年 |
| 墙面/墙皮脱落、开裂 | 5年 |
| 地面 | 5年 |
| 橱柜 | 5年 |
| 门窗、五金 | 3年 |
| 灯具、开关 | 2年 |
| 电器设备 | 按厂家保修卡 |

（三）重点质量问题保修：装修完工后，如出现以下质量问题，乙方须负责无偿维修或返工，造成甲方损失的由乙方赔偿：

• 渗漏水：包括但不限于防水层破损导致的墙面渗水、顶面渗水、邻里渗漏等

• 墙皮脱落：墙面乳胶漆、腻子层空鼓、脱落、起皮等

• 开裂：墙面、顶面裂纹、石膏板接缝开裂等

• 瓷砖空鼓、脱落：铺贴不牢导致的瓷砖空鼓、脱落

• 门窗、五金故障：因安装或材质问题导致的门窗开合不畅、锁具故障、五金损坏等

（四）保修范围：正常使用情况下出现的质量问题（非人为损坏、非不可抗力、非甲方擅自改动）。

（五）保修响应：乙方须在接到甲方保修通知后24小时内响应，72小时内上门维修。

（六）终身维护：保修期满后，乙方仍提供有偿维修服务，材料费按成本价收取。

十、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务：

• 及时支付合同约定的款项

• 提供装修期间的水电（费用自理）

• 提供施工所需的基础条件

• 有权对施工质量、材料进行监督检查

• 及时对乙方提出的验收、变更等事项作出答复

（二）乙方权利与义务：

• 按合同约定和国家规范施工

• 对施工安全负责，承担施工现场的安全责任

• 负责协调各工种配合

• 按时完成各阶段工期

• 配合甲方进行验收

• 竣工后提供完整竣工图纸和保修凭证

十一、违约责任

（一）乙方擅自更换材料：须更换回约定品牌，并支付合同总价5%的违约金。

（二）工程质量不合格：乙方须在限期内返工至合格，返工费用由乙方承担；因此造成甲方损失的由乙方赔偿。

（三）乙方擅自解除合同：须退还甲方已付全部款项，并支付合同总价20%的违约金。

十二、争议解决

（一）本合同履行中发生的争议，双方应协商解决。

（二）协商不成的，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

────────────────────────────────────────────────────────────

甲方（签字）：__________　　　　　　　　乙方（签字）：__________

日期：________年________月________日